## Sheet1
|  | Chương trình quản lý và kiểm tra xe máy chuyên dùng | [12 empty] | Số lượng
|  | Ma trận phân công trách nhiệm (RAM - Responsibility Assignment Matrix ) | Q = quản lý/chấp nhận |  |  |  |  | P = thực hiện phụ | [6 empty] | Quản lý | Thực hiện chính | Thực hiện phụ | Kiểm tra
|  |  | C = thực hiện chính |  |  |  |  | K = kiểm tra
# | WBS | Công việc | Hoàn thành | Quản lý dự án | Phân tích và đặc tả yêu cầu 1 | Phân tích và đặc tả yêu cầu 2 | Thiết kế 1 | Thiết kế 2 | Lập trình viên 1 | Lập trình viên 2 | Lập trình viên 3 | Cơ sở dữ liệu | Kiểm thử 1 | Kiểm thử 2 | Q | C | P | K
1 | 1 | Kiểm định xe máy chuyên dùng
2 | 1.1 | Software Lifecycle Model Process
3 | 1.1.1 | Lựa chọn mô hình thực hiên dự án |  | Q
4 | 1.1.2 | Lựa chọn nhân lực |  | Q
5 | 1.2 | Khởi tạo dự án
6 | 1.2.1 | Phân bổ nguồn lực dự án
7 | 1.2.1.1 | Xác định vai trò nhân viên |  | Q
8 | 1.2.1.2 | Phân bổ vai trò |  | Q
9 | 1.2.2 | Thiết lập môi trường dự án
10 | 1.2.2.1 | Xác định kế hoạch làm việc |  | Q
11 | 1.2.2.2 | Khởi tạo server chứa dữ liệu |  | Q
12 | 1.2.2.3 | Xác định yêu cầu công cụ được dùng |  | Q
13 | 1.2.3 | Kế hoạch quản lý dự án
14 | 1.2.3.1 | Tạo Work Breakdown Structure (WBS) |  | Q
15 | 1.2.3.2 | Tạo SPMP
16 | 1.2.3.2.1 | Kế hoạch khởi động |  | Q
17 | 1.2.3.2.2 | Kế hoạch làm việc |  | Q
18 | 1.2.3.2.3 | Kế hoạch giám sát |  | Q
19 | 1.2.3.2.4 | Kế hoạch phân tích rủi ro |  | Q
20 | 1.2.3.2.5 | Tạo lịch trình thực hiện dự án cơ bản |  | Q
21 | 1.2.3.3 | Tích hợp các phần SPMP |  | Q
22 | 1.2.3.4 | Hoàn thành SPMP |  | Q
23 | 1.3 | Quản lý & giám sát dự án
24 | 1.3.1 | Bắt đầu dự án |  | Q
25 | 1.3.2 | Phân tích và kiểm soát rủi ro
26 | 1.3.2.1 | Phân tích rủi ro |  | Q | C | P
27 | 1.3.2.2 | Kế hoạch dự phòng |  | Q | C | P
28 | 1.3.3 | Lập kế hoạch họp nhóm chi tiết |  | Q | C | P
29 | 1.3.4 | Lập lịch thực hiện chi tiết |  | Q | C | P
30 | 1.3.5 | Lập các kế hoạch khác |  | Q | C | P
31 | 1.3.6 | Tất cả các công việc đã được giao |  | Q
32 | 1.4 | Phân bổ hệ thống
33 | 1.4.1 | Phân tích các chức năng hệ thống |  | Q
34 | 1.4.2 | Phát triển kiến trúc hệ thống
35 | 1.4.2.1 | Kiến trúc phần cứng |  |  | C
36 | 1.4.2.2 | Kiến trúc phần mềm |  |  | C
37 | 1.4.3 | Hoàn thành phân bổ hệ thống |  | K | C
38 | 1.5 | Đặc tả hệ thống
39 | 1.5.1 | Xác định và phát triển các yêu cầu của phần mềm |  |  | C | P | P
40 | 1.5.2 | Xác định yêu cầu giao diện |  |  | C | P | P
41 | 1.5.3 | Mức ưu tiên và tích hợp yêu cầu |  |  | C | P | P
42 | 1.5.4 | Tạo Software Requirements Specification -SRS |  |  | C | P | P
43 | 1.5.5 | Hoàn thành SRS |  | K | C | P | P
44 | 1.6 | Thiết kế hệ thống
45 | 1.6.1 | Thực hiện thiết kế kiến trúc |  |  | K |  | C | P
46 | 1.6.2 | Thiết kế cơ sở dữ liệu |  |  | K |  | C | P |  |  |  | P
47 | 1.6.3 | Thiết kế giao diện |  |  |  | K | C | P | P | P | P
48 | 1.6.4 | Thực hiện thiết kế chi tiết |  |  |  | K | K | C | P | P | P
49 | 1.6.5 | Tạo Software Design Specification (SDS) |  |  | K |  | C | P
50 | 1.6.6 | Hoàn thành SDS |  | K | K
51 | 1.6.7 | Quản lý chất lượng phần mềm
52 | 1.6.7.1 | Kế hoạch quản lý chất lượng phần mềm - SQAP | [10 empty] | C | P
53 | 1.6.7.2 | Hoàn thành SQAP |  | K | [8 empty] | C
54 | 1.7 | Kiểm tra & kiểm thử
55 | 1.7.1 | Kế hoạch kiểm tra & kiểm thử
56 | 1.7.1.1 | Kiểm tra & kiểm thử yêu cầu |  |  |  |  | K | [5 empty] | C | P
57 | 1.7.1.2 | Kiểm tra & kiểm thử kiến trúc |  |  |  |  | K | [5 empty] | C | P
58 | 1.7.1.3 | Kiểm tra & kiểm thử thiết kế | [5 empty] | K |  |  |  |  | C | P
59 | 1.7.1.4 | Kiểm tra & kiểm thử cơ sở dữ liệu | [5 empty] | K |  |  |  |  | C | P
60 | 1.7.2 | Tạo SQAP |  | K | [8 empty] | C | P
61 | 1.7.3 | Thực hiện kiểm tra & kiểm thử |  | K | [8 empty] | C | P
62 | 1.8 | Testing
63 | 1.8.1 | Xây dựng yêu cầu kiểm thử |  |  |  |  | K | [5 empty] | C | P
64 | 1.8.2 | Tạo STP |  |  |  |  | K | [5 empty] | C | P
65 | 1.8.3 | Hoàn thành STP |  | K |  |  | K | [5 empty] | C | P
66 | 1.8.4 | Thực hiện kiểm thử |  |  |  |  | K | [5 empty] | C | P
67 | 1.9 | Thiết kế tài liệu |  |  | K | P | C | P
68 | 1.10 | Implementation
69 | 1.10.1 | Tạo mã nguồn |  |  |  |  | K |  | C | P | P
70 | 1.10.2 | Tích hợp các thành phần |  |  |  |  | K |  | C | P | P
71 | 1.11 | Cài đặt |  | Q | C
72 | 1.12 | Bào trì và phát triển |  | Q | C
Khóa |  |  |  | Quản lý dự án | Phân tích và đặc tả yêu cầu 1 | Phân tích và đặc tả yêu cầu 2 | Thiết kế 1 | Thiết kế 2 | Lập trình viên 1 | Lập trình viên 2 | Lập trình viên 3 | Cơ sở dữ liệu | Kiểm thử 1 | Kiểm thử 2
Q | Quản lý, chấp nhận công việc hoàn thành |  |  | 25 | 6/15C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/12C | 0
C | Thực hiện chính, đồng thời chấp nhận hoàn thành (nếu không có Q) |  |  | 0 | 15 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
P | Thực hiện phụ, hỗ trợ C |  |  | 0 | 0 | 11 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 11
K | Kiểm tra và phản hồi kết qua cho C |  |  | 7 | 5 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0